- แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

กองวิชาการและแผนงาน

โทร.  044-887021

- สารบัญ

เรื่อง										          หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ									1

บทนำ										1

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม							2-44

1.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ฯ  (ผด.01)	2-3

2.  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ฯ  (ผด.02)		4-44

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน		4-12ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		                     		13

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		14-20  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน		21-27

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			28-29

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						30-42

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ฯ				43-44

ส่วนที่  1  บทนำ

ส่วนที่	1

1

บทนำ

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 ข้อ  12  วรรค  2  “ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแท่น  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2560  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561  ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ในการจัดทำแผนดำเนินงานนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแท่น  ประจำปีงบประมาณ  2561  ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน   มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแท่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแท่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแท่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแท่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแท่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแท่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจำปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.  ทำให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน

3.  เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

4.  การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2

แบบ  ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 0.68 | 75,000 | 0.18 | สำนักปลัด,กองวิชาการ, กองคลัง |
| 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8 | 5.48 | 365,000 | 0.87 | สำนักปลัด |
| 1.3 แผนงานการศึกษา | 7 | 4.79 | 15,000 | 0.04 | กองการศึกษา |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 4.79 | 352,500 | 0.84 | กองสาธารณสุข |
| 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 1.37 | 60,000 | 0.14 | กองการศึกษา |
| 1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 4.11 | 135,000 | 0.32 | กองการศึกษา |
| 1.7 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 2.74 | 357,000 | 0.85 | กองการศึกษา |
| 1.8 แผนงานงบกลาง | 4 | 2.74 | 8,312,800 | 19.80 | กองการศึกษา,กองคลัง |
| รวม | 39 | 26.70 | 9,672,300 | 23.04 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 0.68 | 20,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 0.68 | 20,000 | 0.05 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 9 | 6.16 | 395,000 | 0.94 | สำนักปลัด,กองวิชาการ, กองคลัง |
| 3.2 แผนงานการศาสนา | 13 | 8.90 | 3,311,081 | 7.88 | กองการศึกษา |
| 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 4.79 | 760,000 | 1.81 | กองการศึกษา |
| 3.4 แผนงานงบกลาง | 1 | 0.68 | 30,000 | 0.07 | กองการศึกษา |
| รวม | 30 | 20.53 | 4,496,081 | 10.70 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 1.37 | 515,000 | 1.23 | สำนักปลัด,กองวิชาการ, กองคลัง |
| 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0.68 | 150,000 | 0.36 | สำนักปลัด |
| 4.3 แผนงานการศึกษา | 2 | 1.37 | 136,000 | 0.32 | กองการศึกษา |
| 4.4 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 0.68 | 130,000 | 0.31 | กองสาธารณสุข |
| 4.5 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 0.68 | 75,000 | 0.18 | กองสาธารณสุข |
| 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 4.11 | 2,425,000 | 5.77 | กองช่าง |
| รวม | 13 | 8.89 | 3,431,000 | 8.17 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 0.68 | 50,000 | 0.12 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 2.05 | 70,000 | 0.17 | กองสาธารณสุข |
| 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.68 | 10,000 | 0.02 | กองสาธารณสุข |

3

แบบ  ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม | 5 | 3.41 | 130,000 | 0.31 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 21 | 14.38 | 10,254,080 | 24.41 | สำนักปลัด,กองวิชาการ, กองคลัง |
| 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 2.74 | 2,295,240 | 5.46 | สำนักปลัด |
| 6.3 แผนงานการศึกษา | 4 | 2.74 | 2,862,500 | 6.82 | กองการศึกษา |
| 6.4 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 2.05 | 818,420 | 1.95 | กองสาธารณสุข |
| 6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 2.74 | 1,081,160 | 2.57 | กองการศึกษา |
| 6.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 2.74 | 5,096,980 | 12.14 | กองช่าง,กองสาธารณสุข |
| 6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 2.05 | 135,000 | 0.31 | กองการศึกษา |
| 6.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 0.68 | 20,000 | 0.05 | กองการศึกษา |
| 6.9 แผนงานพาณิชย์ | 3 | 2.05 | 155,000 | 0.37 | กองสาธารณสุข |
| 6.10 แผนงานงบกลาง | 6 | 4.11 | 1,249,639 | 2.98 | สำนักปลัด,กองคลัง |
| รวม | 53 | 36.28 | 23,968,019 | 57.07 |  |
| ประเภทครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 4 | 2.74 | 270,600 | 0.64 | สำนักปลัด,กองวิชาการ |
| แผนงานสาธารณสุข | 1 | 0.68 | 12,000 | 0.03 | กองสาธารณสุข |
| รวม | 5 | 3.42 | 282,600 | 0.67 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 146 | 99.91 | 42,000,000 | 100% |  |

3

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้าน | 35,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC | จัดกิจกรรมการแก้ไขความยากจน | 5,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปี 2561 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 35,000 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | จัดเวรยามในช่วงเทศกาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง | 60,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | จัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | 20,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเข้าค่ายเยาวชนและยุวชนห่างไกลยาเสพติด | จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด | 80,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | จัดกิจกรรมจัดเวรยามเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด | 30,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสายตรวจชุมชน | จัดเวรยามเกี่ยวกับการป้องกัน ปัญหายาเสพติดออกตรวจตามชุมชน | 20,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 โครงการ |  | 365,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

## เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.ในเขตตำบลบ้านแท่นร่วมกัน | 5,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจธรรมะ | จัดกิจกรรมค่ายกล่อมเกลาจิตใจทางด้านจริยธรรม | 1,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฟันน้ำนมที่รัก | กิจกรรมการดูแลสุขภาพฟันเด็กนักเรียน | 1,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารปลอดสารพิษ | จัดอบรม ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ | 1,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันภัยในฤดูฝน | จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ | 1,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด | ออกพบปะผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน | 1,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน | ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน | 5,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 โครงการ |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค | 20,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปั่นจักรยาน | จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยาน | 30,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม. ในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | จัดอบรม ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ | 150,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 30,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริการและสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 11 ชุมชน | 82,500 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอนามัยแม่และเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนามัยแม่และเด็ก | 10,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 โครงการ |  | 352,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ | 30,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จ่ายเงินอุดหนุนให้กับชมรมผู้สูงอายุ | 30,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการครอบครัวเดียวกัน | จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชน | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์สู่ชุมชนเข้มแข็ง | จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 30,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน | จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล | 30,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพถักทอหมวกไหมพรม | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มถักทอหมวกไหมพรม | 10,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาชีพการถักโคเช | จ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการถักโคเช | 15,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 โครงการ |  | 135,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย | เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำออกกำลังกาย,เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำออกกำลังกายผู้สูงอายุ | 72,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 70,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแท่น | จัดแข่งขันกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไป | 200,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปฏิบัติธรรม | จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้สูงอายุและผู้สนใจ | 15,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 357,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

1.8  แผนงานงบกลาง

| ที่ |  | โครงการ |  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 6,502,800 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ |  | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 1,680,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น |  | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ |  | 100,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 4 โครงการ |  |  | 8,312,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | จัดส่งเสริมด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 35,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 50,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ | 50,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | จัดกิจกรรมทำบุญ และประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล | 5,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | จัดกิจกรรมเพื่อถวายความรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ | 5,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช 5 ธันวาคม | จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี | 20,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี | จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี | 100,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล | จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ | 10,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 28 กรกฎาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ์ | 100,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 9 โครงการ |  | 395,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมปลูกฝังการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน | 5,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ | เสริมทักษะให้กับนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ | 1,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน | 521,400 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการหนูรักการออม | ส่งเสริมนักเรียนทางด้านการอดออม ประหยัด | 1,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการไหว้ครู | จัดกิจกรรมไหว้ครู | 1,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อาหารเสริม (นม) | จัดซื้อนมโรงเรียน | 967,681 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | อาหารกลางวัน | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน | 1,704,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา | ผลิตสื่อการเรียนใหม่ๆให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ | 10,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ปรับปรุงระบบสาระสนเทศ ศพด. | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย | จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย | 5,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา | 50,000 | โรงเรียน บ้านแท่นวิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 5,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 13 โครงการ |  | 3,311,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานนมัสการพระแท่น | จัดงานนมัสการพระแท่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 300,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ,การประกวดกระทงและการจัดการแสดงของโรงเรียนต่าง ๆ | 80,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ ประกวดนางสงกรานต์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 80,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่ ประกวดต้นเทียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 80,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของเด็ก และกิจกรรมอื่น ๆ | 80,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก | อุดหนุนงบประมาณให้กับวัดวิเชียรธรรมาราม | 40,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนาดี | 50,000 | โรงเรียน บ้านนาดี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุโครงการจัดหาอุปกรณ์ “วงโยธวาทิตชุมชนแท่นประจัน” | 50,000 | โรงเรียนชุมชน แท่นประจัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 โครงการ |  | 760,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.4  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ทุนการศึกษา | จ่ายเงินทุนการศึกษา | 30,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ |  | โครงการ |  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 30,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 30,000 | เขตเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 100,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าสาธารณูปโภค |  | จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  | 335,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ |  | 20,000 | เขตเทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 2 โครงการ |  |  | 515,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 150,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.3  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 10,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 10,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าสาธารณูปโภค | จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 116,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 136,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.4  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 130,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.5  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา | 75,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.6  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 120,000 | เขตเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 100,000 | เขตเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่น ๆ | 30,000 | เขตเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 30,000 | เขตเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร 1 ข้าง | ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร 1 ข้าง | 500,000 | บริเวณถนน เทศบาล 5 จากร้านค้า นายประมุข ถึง แยกบ้านนายบุญแปลง ผานิล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

4.6  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (1ข้าง) | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (1ข้าง) | 578,000 | บริเวณเทศบาล 1 จากแยกทางเข้าห้วยรัง (หลังวัดสว่าง) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร 1 ข้าง | ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก,ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร 1 ข้าง | 784,000 | บริเวณถนน นาล้อม เทศบาล 25 หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ยาว 7 เมตร | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ยาว 7 เมตร | 283,000 | บริเวณลำห้วยหมาตาย (ท่าโพธิ์) บ้านแท่น หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 โครงการ |  | 2,425,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ป่าไม้ | 50,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รณรงค์ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ | 30,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำเสีย | ขุดลอกรางระบายน้ำในชุมชนที่อุดตัน | 10,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 10,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล | 70,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 250,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 40,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 95,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการทะเบียนถึง เรือนชาน | ออกให้บริการงานทะเบียนตามชุมชนต่าง ๆ | 5,000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง | จ่ายเป็นค่าจัดอบรมและออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 200,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเลือกตั้ง | จัดการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งว่าง) | 300,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการอบรมปลุกจิตสำนึกผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน | จ่ายเป็นค่าจัดอบรม ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 |  | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนและอำนวยความสะดวกกับประชาชนในการร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี | จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน |  | 200,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดฝึกอบรม และประชุมชี้แจง เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมและประชุมชี้แจง เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม |  | 50,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  | 100,000 | เขตเทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ค่าวัสดุ | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 240,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 570,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 105,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา | จัดกิจกรรมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา | 30,000 | เขตเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | 2,624,640 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 2,611,740 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 954,060 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1,481,640 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นิตยสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 50,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นิตยสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 30,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และค่าเช่าพื้นที่ระบบเว็บไซต์ | 10,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นิตยสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 15,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | จัดอบรม ประชุม สัมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจ | 10,000 | เขตเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมออกรับบริการเก็บภาษีตามชุมชน | 20,000 | เขตเทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| รวม | 21 โครงการ |  | 10,254,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 70,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 140,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 583,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1,482,240 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 2,295,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 115,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 380,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 965,820 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1,261,680 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นิตยสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 40,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 2,862,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.4  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 85,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 100,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 603,420 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 818,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ซื้อวัสดุ | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 995,160 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 1,081,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.6  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000 | ในหรือนอกราชอาณาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ซื้อวัสดุ | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 260,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 300,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 10,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 740,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1,840,860 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 240,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1,656,120 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นิตยสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 20,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| รวม | 4 โครงการ |  | 5,096,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | จัดกิจกรรมการทำแผนชุมชน ออกตามชุมชน | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน | จัดอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 100,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล | 15,000 | เขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 135,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ซื้อวัสดุ | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.9  แผนงานพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ในการตรวจโรคสัตว์ | 30,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุ | จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ | 5,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | จ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 120,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 155,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.10  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 353,076 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี | 390,675 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | 36,515.15 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินช่วยพิเศษ | จ่ายเงินช่วยค่าทำศพ กรณี พนักงานเสียชีวิต | 10,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 449,372 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 โครงการ |  | 1,249,638.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ฯ จำนวน 6 เครื่อง | 222,600 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง | 8,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 230,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง | 12,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว | 14,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง | 26,000 | เทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 โครงการ |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44